## Sheet1
구분 | 항목 | 내용 | 담당자 | 진행여부 최종 컨펌일 | 2023년 7월 | [14 empty] | 2023년 8월
[5 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
사전준비 | 주제 설정 | 각자 제안한 주제들을 취합하여 타당성을 검토 | 전원 | 2023-07-27 | bar: 2023년 7월 27
| 요구분석 | 프로젝트명 작명, 정책 회의 및 요구분석서 작성 | 진주연, 한아현 | 2023-07-30 | bar: 2023년 7월 30
| 순서도 | 클라이언트 측면에서 순서도 작성 | 이준복, 주수인 | 2023-07-31 | bar: 2023년 7월 31
| Story Board | 클라이언트/관리자 측면에서의 스토리보드 작성 | 전원 | bar: 2023년 8월 2
| 모델링 | DataBase Modeling / ER다이어그램작성 | 전원 | 2023-08-04 | bar: 2023년 8월 4
기획 부문 | 기획 회의 | -스토리보드 타당성 검토 및 협의 -업무분석 / 프로젝트 정책 타당성 검토 및 협의 | 전원 | bar: 2023년 8월 4
| 핵심 기능 / 추가기능 기획 | -기능 구현 범위 재설정 | 전원 | bar: 2023년 8월 7
| DB 정책 기획 | - DB 설계 / 스키마 작성 (논리적, 물리적 설계) - DB 정규화 | 이준복, 주수인 | bar: 2023년 8월 7
개발 부문 | 개발회의 | - 로직 타당성 검토 및 협의 - 개발 역량 타당성 검토 및 협의 - 추후 일정 협의 | 전원
| UI구성 | -페이지 UI 그래픽 작업 | 전원 | bar: 2023년 8월 13
| Coding1 | -HTML/CSS(프레젠테이션) | 주수인, 진주연, 한아현 | bar: 2023년 8월 14
| Coding2 | -page 개발(비즈니스 로직) | 전원 | bar: 2023년 8월 14
검토 부문 | 내부 평가 | 코드 | 이준복, 진주연 | bar: 2023년 8월 16
발표 | PT | - PT 계획 및 제작 | 전원 | bar: 2023년 8월 16
| 발표 준비 | -최종 보고서 및 발표 준비 | 전원 | bar: 2023년 8월 16
| 발표 | -RP발표 | 전원 | bar: 2023년 8월 17